## Кирова 142)
Отчет о выполненных работах и оказанных услугах по содержанию общего имущества
многоквартирного дома № 142 по ул. Кирова города Белогорск
за период с 01января по 31 декабря 2020 года
|  |  | Год постройки | 1985
Год первого планируемого капитального ремонта в соответствии с региональной программой |  |  |  | 2023г-2025г
|  |  | Количество этажей | 5
|  |  | Количество подъездов | 4
|  |  | Количество квартир | 59
|  |  | Общая жиая площадь МКД , кв.м. | 2999.5
| Общая площадь нежилых помещений МКД |  |  | 502.2
|  |  | Площадь лестничных клеток, тамбуров, кв.м. | 73.2
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме №142 по ул. Кирова |  |  |  |  | 3501.7
№ п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность (график, срок) выполнения | Плановая стоимость работ и услуг на 2020г., руб. | Фактическое выполнение работ и услуг в 2020г., руб.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме №142 по ул. Кирова
Содержание и обслуживание конструктивных элементов дома
1. | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель, вентиляционных каналов, фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов, подвала, конструкций стен и фасадов, лестниц (раздел I Минимального перечня услуг и работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290). | 2 раза в год | 31515.3 | 31515.3
2. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год
3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега | 1 раз в год
4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание и в подвалы | 1 раз в год
5. | Контроль состояния и восстановления плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода двери (остановы) | 1 раз в год
6. | Расходы на приобретение краски, извести для проведения субботника |  | 4202.04 | 4202.04
Уборка и санитарная очистка помещений общего пользования
1. | Сухая уборка (подметание) лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в неделю | 44121.42 | 44121.42
2. | Влажная уборка лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в месяц в теплый период
3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях относящихся к общему имуществу дома | 1 раз в месяц в теплый период
4. | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества дома, дезинфекция септиков | 1 раз в год | 8824.28 | 8824.28
Санитарное содержание придомовой территории
Содержание в теплый период: (ручным способом) |  |  | 131103.65 | 131103.65
1 | Подметание и уборка придомовой территории | 5 раз в неделю
2 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня –очистка от мусора, 1 раз в месяц - промывка
3 | Уборка газонов | 5 раз в неделю
4 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон
5 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (очистка металлической решетки и приямка) | 5раз в неделю
6 | Уборка контейнерных площадок. | ежедневно
7 | Завоз (замена песка) в детскую песочницу. | 1 раз в летний период
Содержание в холодный период года: (ручным способом)
8 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере образования
9 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере образования
10 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 5 раз в неделю
11 | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 5 раз в неделю
12 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня – очистка от мусора
13 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
14 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | по мере накопления | 1260.61 | 1260.61
Внутридомовое инженерное оборудование
Содержание системы холодного водоснабжения |  |  | 34876.93 | 34876.93
1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования) | По мере необходимости
2. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
3. | Устранение аварийных ситуаций водопровода | По мере необходимости и (немедленно)
Система горячего водоснабжения |  |  | 42020.4 | 42020.4
1. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости
2. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости
3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
4. | Устранение аварийных ситуаций водопровода | По мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы водоотведения |  |  | 47483.05 | 47483.05
1. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости и (немедленно)
2. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек | 1 раз в год
3. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | 1 раз в год
4. | Устранение аварийных ситуаций системы канализации | По мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы отопления |  |  | 102949.98 | 102949.98
1. | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулирование систем отопления | 1 раз в год
2. | Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год
3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости
4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год
5 | Оборудование теплового узла | 1 раз в год
Электроснабжение |  |  | 52525.5 | 52525.5
1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год
2. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год
3. | Устранение аварийных ситуаций системы электроснабжения | По мере необходимости и (немедленно)
Аварийно-диспетчерская служба
1. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости | 101269.16 | 101269.16
2. | Содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы | круглосуточно
Услуги по управлению домом
1. | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов | 182788.74 | 182788.74
2. | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов
3. | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: | в порядке, определяемом Управляющей организацией
- определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий;
- заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам;
- получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными, контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
4. | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определенном Управляющей организацией в соответствии с СанПиН
5 | Начисление и сбор платы за жилищные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно
6 | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | ежедневно
7 | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядок внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | По мере необходимости
8 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах | принятие в момент обращения
9 | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или не предоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порча общего имущества МКД и др. | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в течение 2-х часов или время, согласованное с потребителем
10 | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилищные услуги с выдачей подтверждающих документов | в течение 10-ти дней
11 | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежегодно
12 | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета
13 | Подготовка предложений о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 60 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор
16. | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещение в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц
Текущий ремонт
17.
1 | Разборка и установка окон ПВХ-8 шт | апрель-сентябрь | 168081.6 | 168081.6
Всего в месяц руб. за 1 кв.м.
Всего за 3501,7 кв.м. |  |  | 953022.67 | 953022.67