## 9МАЯ 208
1 категория
Отчет о выполненных работах и оказанных услугах по содержанию общего имущества
многоквартирного дома № 208 по ул. 9 Мая города Белогорска
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
|  | Год постройки | 1989
| Год первого планируемого капитального ремонта в соответствии с региональной программой |  | 2032-2034
|  | Количество этажей | 4
|  | Количество подъездов | 4
|  | Количество квартир | 36
|  | Общая жилая площадь МКД, кв.м. | 1735.2
|  | Площадь нежилых помещений МКД, кв.м | 291.8
|  | Площадь лестничных клеток, тамбуров ,кв.м. | 171.3
|  | Площадь подвальных помещений, кв.м. | 445
№ п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность (график, срок) выполнения | Плановая стоимость работ и услуг на 2021 г., руб. | Фактическое выполнение работ и услуг в 2021 г., руб.
Содержание и обслуживание конструктивных элементов дома
1. | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель, вентиляционных каналов, фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов, подвала, конструкций стен и фасадов, лестниц (раздел I Минимального перечня услуг и работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290). | 2 раза в год | 24080.76 | 24080.76
2. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год
3. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега | 1 раз в год
4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание и в подвалы | 1 раз в год
5. | Контроль состояния и восстановления плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода двери (остановы) | 1 раз в год
6. | Расходы на приобретение краски, извести для проведения субботника |  | 3162.12 | 3162.12
Уборка и санитарная очистка помещений общего пользования
1. | Сухая уборка (подметание) лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в неделю | 33567.12 | 33567.12
2. | Влажная уборка лестничных маршей, лестничных площадок, тамбуров | 1 раз в месяц
3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях относящихся к общему имуществу дома | 1 раз в месяц
4. | Проведение дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общего имущества дома. | 1 раз в год | 6567.48 | 6567.48
Санитарное содержание придомовой территории
Содержание в теплый период: (ручным способом) |  |  | 99728.4 | 99728.4
1 | Подметание и уборка придомовой территории | 5 раз в неделю
2 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня –очистка от мусора, 1 раз в месяц - промывка
3 | Уборка газонов | 5 раз в неделю
4 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (очистка металлической решетки и приямка) | 5 раз в неделю
5 | Завоз (замена песка) в детскую песочницу. | 1 раз в летний период
Содержание в холодный период года: (ручным способом)
6 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере образования
7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере образования
8 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 5 раз в неделю
9 | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 5 раз в неделю
10 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 дня – очистка от мусора
11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю
13 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | по мере накопления | 972.96 | 0.04
Внутридомовое инженерное оборудование
Содержание системы холодного водоснабжения |  |  | 26756.4 | 26756.4
1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования) | по мере необходимости
2. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
3 | Промывка инженерных сетей водоснабжения | 1 раз в год
4 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Система горячего водоснабжения |  |  | 32107.68 | 32107.68
1. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости
2. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости
3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
4. | Контроль состояния ,работоспособности, техническое обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета | по мере необходимости
5 | Промывка инженерных сетей водоснабжения | 1 раз в год
6 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Содержание системы водоотведения |  |  | 36242.76 | 36242.76
1. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости и (немедленно)
Содержание системы отопления |  |  | 78566.52 | 78566.52
1. | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулирование систем отопления | 1 раз в год
2. | Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год
3. | Контроль состояния ,работоспособности, техническое обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета | по мере необходимости
4. | Промывка инженерных сетей теплоснабжения | 1 раз в год
5. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 1 раз в год
6. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
Электроснабжение |  |  | 40134.6 | 40134.6
1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год
2. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год
3. | Организация накопления отходов I - IV классов опасности ( отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) | по мере необходимости
Аварийно-диспетчерская служба
1. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости | 77107.08 | 77107.08
2. | Содержание круглосуточной оперативно-диспетчерской службы | круглосуточно
Услуги по управлению домом
1. | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов | 105809.4 | 105809.4
2. | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов
3. | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: | в порядке, определяемом Управляющей организацией
- определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий;
- заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам;
- получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными, контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
4. | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определенном Управляющей организацией в соответствии с СанПиН
5 | Начисление и сбор платы за жилищные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно
6 | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | ежедневно
7 | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядок внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в рабочие дни
8 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах | принятие в момент обращения
9 | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или не предоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порча общего имущества МКД и др. | регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в течение 2-х часов или время, согласованное с потребителем
10 | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилищные услуги с выдачей подтверждающих документов | в течение 10-ти дней
11 | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежегодно
12 | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета
13 | Подготовка предложений о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 60 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор
14 | Заключение договоров на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности ( отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) | по мере накопления | 1534.7232 | 1534.7232
Текущий ремонт
1 | Устройство подъездных козырьков-3 шт. | апрель-сентябрь | 30161.76 | 30161.76
2 | Ремонт межпанельных швов-32пм | май-сентябрь | 35269.8 | 35269.8
3 | Ремонт примыканий к вентиляционным шахтам-12 пм | май-сентябрь | 4864.8 | 4864.8
4 | Замена дереянного забора-24 пм | май-сентябрь | 15324.12 | 15324.12
5 | Замена лавочек-2 шт. | май | 11675.52 | 11675.52
Всего в год за 2027кв.м. |  |  | 662099.28 | 662099.28